Plano de Disseminação

| Fase de projeto | Fluxo de informação | Assunto | Método | Data | Público-alvo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Após a apresentação da candidatura: Informação geral | A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola | Informação geral sobre a candidatura submetida | - e-mail - telefone - reunião presencial | final de fevereiro: 2023 | Equipa de trabalho |
| Após os resultados do candidatura: Informação geral | A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola - funcionários da escola | Informação sobre a aprovação da candidatura | - e-mail - telefone - reunião presencial | 2023 JUN | Coordenadora do curso - funcionários da escola A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola |
| Início do projeto |  |  |  |  |  |
|  | A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola - alunos atuais ou alumni | Informação sobre a aprovação da candidatura e dar a possibilidade de se candidatarem | - durante o curso, presencialmente - e-mail / telemóvel | 2023 JUN | Alunos das profissões escolhidas |
|  | A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola - todos os alunos | Informação sobre a aprovação da candidatura | - site (aecampo.eu) - contas de redes sociais, especialmente LinkedIN e Instagram, usando hashtags como #EYS2023 e #EuropeanYearOfSkills2023 | 2023 JUN | todos os alunos |
| Reunião de preparação | A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola - funcionários da escola | Clarificar preparativos. Esclarecer dúvidas. | - e-mail - Skype - telephone - reunião presencial | 2023 JUN | 1. coordenadora do curso 2. tutores de organizações de acolhimento e 3. professores acompanhantes 4. funcionários da escola 5. direção escolar 6. a psicóloga da escola |

| convocação de reunião preliminar | A direção escolar, a coordenadora do curso e a psicóloga da escola - funcionários da escola | Informar sobre o infopack. Responder a dúvidas. | - e-mail, telefone - reunião presencial | 2023 JUN- JUL | 1. coordenadora do curso 2. tutores de organizações de acolhimento e 3. professores acompanhantes 4. funcionários da escola 5. direção escolar 6. a psicóloga da escola 7. alunos candidatos e alumni |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Processo de seleção | A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga - alunos e professores acompanhantes | Inscrições | - e-mail - telefone - reunião presencial | 2023 JUL- AGO | - alunos e professores acompanhantes |
|  | A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga | entrevista pessoal dos alunos e realizar um teste de inglês e competências digitais | -Skype - Online Linguistic Support (OLS) | 2023 SET | - a direção da escola. - coordenadora do curso. - a psicóloga. - alunos |
|  | professores acompanhantes - A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga | apresentação dos professores acompanhantes | - e-mail - telefone - reunião presencial |  | - a direção da escola. - a coordenadora do curso. - a psicóloga. - professores acompanhantes |
|  | A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga - alunos e professores acompanhantes | seleção dos alunos e professores acompanhantes e lista de espera. | - e-mail - telefone - reunião presencial | 2023 OUT | - A direção da escola, a coordenadora do curso e a psicóloga - alunos - professores acompanhantes |
| Depois da mobilidade: Imediatamente após o regresso dos professores acompanhantes | - professores participantes, direção da escola e coordenadores de curso - alunos | Fornecer aos alunos orientação adequada para preencher os certificados Europass e autoavaliação (Anexo 4) e fazer um teste de inglês e habilidades digitais | Presencialmente | 2024 MAR | - comité do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ). - diretora da escola - coordenadores de curso |
| Depois da mobilidade: Disseminação interna | alunos - professores participantes, direção da escola e coordenadores de curso | Realizar a primeira reunião sobre a melhoria do currículo e das atividades sociais da escola. entregar o feedback e os resultados (Anexos 4,5 e 6) para analisá-los. | - seminário após a mobilidade | 2024 ABR | - o público incluindo (comunidade escolar, famílias dos alunos, empregadores..etc) |
|  | alunos - professores participantes, direção da escola e coordenadores de curso | Os alunos serão aconselhados a fazer um relatório de estágio de sua participação, que será para consulta e arquivamento na escola. | - documento word - e-mail - telefone - reunião presencial | 2024 ABR | - comunidade escolar - coordenadora de projeto (para ser enviado para os arquivos da escola) |
|  | professores participantes, direção da escola e coordenadores de curso | Os professores acompanhantes serão convidados a apresentar as suas experiências (caracterização e análise crítica dos lugares dos alunos) à equipa de formação para discussão e avaliação da transferência de métodos, exercícios de conteúdo ou outras sugestões pedagógicas. | - documento word/ powerpoint - e-mail - reunião - seminário após a mobilidade | 2024 MAI | - público incluindo comunidade escolar, famílias dos alunos, empregadores, etc. |
|  | professores participantes, direção da escola e coordenadores de curso | Publicação de um artigo no jornal da escola. As informações sobre a participação neste projeto serão colocadas nos canais da escola, acompanhadas de fotos. | - site (aecampo.eu) - contas de redes sociais usando hashtags como #EYS2023 e #EuropeanYearOfSkills2023 | 2024 MAI | - coordenadora de projeto - comunidade escolar |

| Divulgação fora da escola | escola - grupos-alvo | 2. Através da publicação de artigos de imprensa, publicações em redes sociais, boletins informativos e outros fóruns, como seminários. Em todos os eventos em que participam, a nível local, regional e nacional. E utilizando para fins de divulgação. | - artigos de imprensa - publicações em redes sociais, - jornal da escola - outros fóruns (ex: seminários) EPALE e SEG - contas de redes sociais, especialmente LinkedIN e Instagram, usando hashtags como #EYS2023 e #EuropeanYearOfSkills2023 | 2024 MAI- JUN- JUL | grupos-alvo: a comunidade local diretamente impactada por este projeto (alunos; professores acompanhantes; coordenadora de projetos; diretor) e indiretamente (família, amigos, familiares dos alunos, outros formandos e futuros alunos, professores, funcionários, pessoas e empresas da região, profissionais e outras escolas nacionais, outras escolas europeias, empresas de acolhimento, outras partes interessadas e comunidade em geral). |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | nossos parceiros - comunidade e geral | Participação na disseminação de resultados. | - site (aecampo.eu) contas de mídia social do professor acompanhante, escola e alunos (Facebook, Youtube, Instagram e LinkedIn)usando hashtags como #EYS2023 e #erasmus2023 e #EuropeanYearOfSkills2023 - Erasmus+ Project Results Platform -boletins informativos -seminário | 2024 MAI- JUN- JUL | O público, incluindo outras escolas, empregadores e recrutadores, funcionários e alunos da escola, jornalistas, etc. |
| Conclusão do projeto | coordenadora de projeto - Mobility Tool | Submeter relatório | - relatório escrito online | 2024 SET | Mobility Tool |